附件

# 第三轮省级生态环境保护督察第六项

# 整改任务完成情况表

| ## 整改任务 | 蜀道集团对下属企业存在的生态环境突出问题掌握不全，下属企业责任落实不力，有的甚至采取瞒报的方式消极应付。 |
| --- | --- |
| ## 整改责任单位 | 四川省川瑞发展投资有限公司 |
| ## 整改目标 | 充分掌握所属企业存在的生态环境突出问题，督促整改，对瞒报行为实施追责问责。 |
| ## 整改措施 | 1.开展生态环境问题识别排查，按季度收集汇总。开展专项检查、暗查暗访，了解发现企业生态环境突出问题。 2.建立与生态环境执法部门沟通协调机制，多渠道掌握所属企业行政处罚行为信息，建立台账，跟踪督办整改情况。 |
| ## 整改主要工作 ## 及成效 | 1.截至8月底，川瑞公司已开展各类生态环保检查3次，发现问题3项，并建立隐患排查治理台账督促问题整改。 2.川瑞公司已建立与生态环境主管部门沟通机制，收集汇总各下属公司生态环境保护行政处罚行为信息台账，督促问题整改。 |